## Hoja 1
Nombre | Siglas | Cálculo
Factor de Peso de los Actores | FPA | 3
Factor de Peso de los Casos de Uso | FPCU | 10
Puntos de Casos de Uso | PCU | 13
Factor de Complejidad Técnica | FCT | 0.6405
Factor de Ambiente | FA | 0.875
Puntos de Casos de Uso Ajustados | PCUA | 7.2857
Factor de Conversión | FC | 20
Esfuerzo | E | 145.7137
Factor de Ambiente | Peso | Valoración | Total
E1 | 1.5 | 4 | 6
E2 | 0.5 | 2 | 1
E3 | 1 | 4 | 4
E4 | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | 1 | 5 | 5
E6 | 2 | 4 | 8
E7 | -1 | 5 | -5
E8 | -1 | 3 | -3
Total |  |  | 17.5
Factor de Complejidad Técnica | Peso | Valoración | Total
T1 | 2 | 0 | 0
T2 | 1 | 4 | 4
T3 | 1 | 5 | 5
T4 | 1 | 3 | 3
T5 | 1 | 5 | 5
T6 | 0.5 | 4 | 2
T7 | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | 2 | 2 | 4
T9 | 1 | 5 | 5
T10 | 1 | 2 | 2
T11 | 1 | 5 | 5
T12 | 1 | 0 | 0
T13 | 1 | 3 | 3
Total |  |  | 40.5
Actividad | % | E(H/H)
Análisis | 10 | 36.4284
Diseño | 20 | 72.8569
Implementación | 40 | 145.7138
Pruebas | 15 | 54.6427
Otras actividades | 15 | 54.6427
Total | 100 | 364.2844
TDES | 91.0711 |  | SPM | 4705.83
K | 1.5 |  | E (HM) | 2.2768
THP | 29.4114
Costo (total HH) | 16071.1907
Costo (total HM) | 16071.1907